## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
HU-01 | Comprension del programa | Explicar el funcionamiento del programa | Facilitar el acceso a los clientes | Cliente | Explicacion detallada sobre todo el programa al propietrario | GRUPO 4 | 2 | 2025-11-16 | Alta | Terminado | Prueba del programa para verificar que todo este totalmente funcional | Programa totalmente funcional | Presentacion del Programa
HU-02 | Apertura de puerta | Automatizar la apertura de la puerta | Facilitar el acceso vehicular de forma segura y cómoda | Cliente | Ingresando el nombre del cliente y validar la informacion | GRUPO 4 | 3 | 2025-11-18 | Alta | Terminado | En el menu en la opcion 1 se validara la infromacion del usuario para abrir la puerta | Primera versión del sistema | Control de puerta
HU-03 | Cierre de puerta | Automatizar el cierre de la puerta | Facilitar el acceso vehicular de forma segura y cómoda | Cliente | Ingresando el nombre del cliente y validar la informacion | GRUPO 4 | 3 | 2025-11-19 | Alta | Terminado | En el menu en la opcion 2 se validara la infromacion del usuario para cerrar la puerta | Primera versión del sistema | Control de puerta
HU-04 | Control de usuarios | Resgistro de operaciones | Para mejorar la seguridad medinate un control de ususarios | Cliente | Guardar un registro de los usuarios que abren y cierran la puerta | GRUPO 4 | 3 | 2025-11-31 | Alta | Terminado | En el menu en la opcion 3 se despliega el registro de los usuarios | La validacion de los usuarios es correcta | Registro de usuarios
HU-05 | Limpieza de registro | Ingreso de datos para un nuevo periodo | Realizar una limpieza del registro existente para poder vaciar y e ingresar nuevos datos | Cliente | Se borraran todos los datos del registro de usuarios | GRUPO 4 | 4 | 2025-12-07 | Alta | Terminado | En el menu en la opcion 4 se borrara el registro de los usuarios | Se borran todos los resgistros exitosamente | Limpieza de datos
HU-06
HU-07
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| HU-01 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | GRUPO 4
| QUE | Explicar el funcionamiento del programa |  | PARA QUE | Facilitar el acceso a los clientes |  | COMO | Explicacion detallada sobre todo el programa al propietrario
| NOMBRE HISTORIA |  | Presentacion del Programa
| PRUEBA |  | Prueba del programa para verificar que todo este totalmente funcional |  |  | COMENTARIOS | Programa totalmente funcional