## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión como empleado | Permitir el acceso a las funciones de administrador (CRUD de automóviles y repuestos | para poder tener un control de las personas que entran al aplicativo | Administrador | Ingresar nombre de usuario y contraseña | Ivan | 2 | 2021-07-08 | Alta | Terminado | Si el usuario esta registrado podrá ingresar al sistema sin inconvenientes; si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo; Si el usuario no ha sido registrado debe llenar el formulario de ingreso |  | Acceso al Sistema
HU-01 | Apertura manual insegura del garaje | Automatizar la apertura y cierre de la puerta | Facilitar el acceso vehicular de forma segura y cómoda | Facilitar el acceso vehicular de forma segura y cómoda | Diseñar el sistema eléctrico con Arduino, puente H y motor DC | GRUPO 4 | 6 | 2025-11-11 | Alta | En proceso | El motor abre y cierra la puerta al presionar un botón | Primera versión del sistema | Control de puerta
HU-02 | Falta de control del motor | Controlar el sentido de giro de motor | Permitir apertura y cierra controlado | Usuario | Conectar y configurar el puente H (L298N/L293D) | GRUPO 4 | 5 | 2025-11-18 | Alta | En proceso | El motor gira en ambos sentidos según la señal | Uso correcto del puente H | Control del motor
HU-03 | Riesgo de errores eléctronicos | Validar conexciones antes del montaje físico | Evitar daños en componentes | Estudiante | Simular el circuito completo en Proteus | GRUPO 4 | 4 | 2025-11-25 | Alta | En proceso | Simulación funcional sin errores | Simulación previa obligatoria | Simulación electrónica
HU-04 | Falta lógica de control | Programar apertura, cierre y seguridad | Automatizar el funcionamiento del sistema | Usuario | Desarrollador el código en Arduino IDE | GRUPO 4 | 6 | 2025-11-31 | Alta | Terminado | El código ejecuta correctamente las funciones | Código documentado | Lógica de control
HU-05 | Alimentación inestible | Integrar fuente externa para el motor | Garantizar funcionamiento continuo | Sistema | Conectar la fuenta de 12V independiente del Arduino | GRUPO 4 | 3 | 2025-12-03 | Media | En proceso | El motor funciona sin caídas de voltaje | Separación de fuentes | Alimentación
HU-06 | Falta de pruebas físicas | Validar el sistema real | Comprobar confiabildad del prototipo | Cliente | Montaje en protoboard y pruebas repetitvas | GRUPO 4 | 5 | 2025-12-12 | Media | En proceso | El sistema responde correctamente en varias pruebas | Pruebas de carga | Prototípo físico
HU-07 | Ausencia de documentación | Documentar el proyecto | Facilitar manteniento y evaluación académica | Ing. Jenny Ruiz | Redactar informe técnica y diagramas | GRUPO 4 | 4 | 2025-12-14 | Media | En proceso | Decumento completo y claro | Entrega final | Documentación
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Ivan
| QUE | Permitir el acceso a las funciones de administrador (CRUD de automóviles y repuestos |  | PARA QUE | para poder tener un control de las personas que entran al aplicativo |  | COMO | Ingresar nombre de usuario y contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al Sistema
| PRUEBA |  | Si el usuario esta registrado podrá ingresar al sistema sin inconvenientes; si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo; Si el usuario no ha sido registrado debe llenar el formulario de ingreso |  |  | COMENTARIOS | 0